2012年建阳市森林抚育补贴试点项目工作实施方案

根据《福建省林业厅关于切实做好2012年森林抚育补贴试点项目工作的通知》（闽林造〔2012〕11号）要求，为提高我市森林质量和林地生产力，结合我市实际，特制定如下实施方案。

一、基本情况

建阳市地处闽北中心，素有“竹乡林海”的美称，自然条件优越，森林资源丰富，生态环境优美。全市辖8镇3乡2个街道办事处，7个国有林业采育场和4个国有林场。林地总面积391.38万亩，占全市土地面积的80%以上，森林蓄积量1812万立方米，森林覆盖率72.5%，是典型“八山一水一分田”的山区林业市。中幼林情况：全市共有人工中幼林面积120万亩，其中幼龄林60万亩，中龄林60万亩，划入生态公益林的人工中幼林16.1万亩，幼龄林和中龄林分别是8.1万亩和8万亩。

二、总体思路

1.指导思想

认真贯彻落实科学发展观，以实现森林资源可持续经营为指导，以满足社会经济发展对森林的多功能需求为宗旨，因林、因地制宜落实抚育技术措施，规范作业，严格监管，科学分析问题和总结经验，为全面建设森林经营补贴机制夯实基础，为全面推进森林经营建立符合当地森林资源特点的、科学的、可操作的森林抚育技术体系。

2.基本原则

严格按照《国家林业局关于印发森林抚育作业设计规定的通知》（林造发〔2012〕191号）有关规定执行。

⑴生态优先原则。森林抚育作业设计、施工，必须确保森林生态系统防护功能的稳定和提高。

⑵科学经营原则。森林抚育要与当地林业可持续发展相结合、统筹规划、合理布局、集中连片，便于编制作业设计、施工检查验收和生长管理，认真执行技术规程，严禁单纯取材，有利于形成稳定健康的森林生态系统，提高森林综合效益。

⑶推进林权制度改革原则。本次森林抚育是落实国家补贴试点工作，各项工作的安排要有利于巩固和推动林权制度改革。

⑷促进就业原则。本次抚育需要大量的劳力，可增加当地劳动力的就业机会。

3.建设布局

经调查，我市2012年抚育试点工作分布在3个乡镇和11个国有林业采育场（林场），总面积2.97万亩(见附表)，其中乡镇939亩，国有林业采育场（林场）28761亩，分林种：生态公益林的人工林6275亩，商品林23425亩。

附表:

单位：亩

| 单 位 | 面 积 | 其 中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透光伐 | 卫生伐 | 生长伐 | 生态 疏伐 | 割灌 除草 |
| 合计 | 29700 | 7245 | 5955 | 3012 | 1618 | 11870 |
| 水吉镇 | 98 |  |  |  | 30 | 68 |
| 小湖镇 | 729 |  |  |  |  | 729 |
| 黄坑镇 | 112 |  |  |  | 112 |  |
| 溪东采育场 | 2464 | 918 |  | 853 |  | 693 |
| 坤中采育场 | 1997 |  |  |  | 1220 | 777 |
| 大阐采育场 | 13016 | 1910 | 5955 |  |  | 5151 |
| 外墩采育场 | 1324 | 205 |  | 524 |  | 595 |
| 红旗采育场 | 2143 | 1465 |  |  |  | 678 |
| 蕉溪采育场 | 2424 | 1856 |  |  |  | 568 |
| 桂林采育场 | 1006 | 354 |  | 281 |  | 371 |
| 绿业林场 | 1083 | 537 |  | 72 |  | 474 |
| 综合林场 | 451 |  |  | 180 |  | 271 |
| 绿盛林场 | 1022 |  |  |  | 189 | 833 |
| 绿鑫林场 | 1831 |  |  | 1102 | 67 | 662 |

三、建设规模与内容

1.抚育对象：

根据国家林业局要求，除经济林、竹林、桉树短轮伐期工业区业原料林以外的4年生以上(含4年生)人工中幼龄林。一是集体和个人所有的公益林中的人工林;二是国有林场、林业采育场的公益林和商品林。

2.建设规模：

上级下达在我市抚育任务2.97万亩，具体分抚育方式：透光伐7245亩、卫生伐5955亩、生长伐3012亩、生态疏伐1618亩，占任务60%，割灌除草11870亩，占任务40%。

3.建设内容：

森林抚育内容主要有透光伐、卫生伐、生长伐、生态疏伐、割灌除草等抚育措施。

4.建设进度及期限:

2012年8月底前完成实施方案制定和成立项目工作领导小组；2012年9月底前完成作业设计及审批、备案；2012年10月至2013年1月开展施工作业；2013年2月20日前完成检查验收和工作总结并上报。

四、主要技术措施

1.方案编制依据：

⑴《国家林业局关于印发〈森林抚育作业设计规定〉的通知》（林造发〔2012〕191号）;

⑵《福建省林业厅关于切实做好2012年森林抚育补贴试点项目工作的通知》（闽林造〔2012〕11号）;

⑶《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3）;

⑷《生态公益林建设导则》（GB/T 18337.1）;

⑸《森林抚育规程》（GB/T15781）;

⑹《森林采伐作业规程》（LY/T1646）；

⑺福建省森林经营技术规程。

2.主要营林技术

⑴透光伐：在幼龄林中进行，一般在栽植郁闭后为起始期，方式为全面透光伐，按照确定的保留株数，间密留疏，去劣留优，保留优质树木，调整林分结构，强度为伐除总株数的15-50%，伐后保留郁闭度0.6-0.7，树冠不要接触。

⑵生长伐：在用材林的中龄林中进行，方式为综合抚育，伐除影响保留木生长的树木，强度为伐除总株数的15-35%，伐后保留郁闭度0.6。

⑶卫生伐：进行卫生伐，伐除枯死木、风倒木,不仅是保证林木质量的基础,而且是防止各种病虫害发生和蔓延重要举措,是森林经营管理中不可忽视的一项重要内容。

⑷生态疏伐：在中龄林内进行。将林木划分为若干植生组，按照有利于林冠形成梯级郁闭、主林层和次林层立木都能受光的要求，在每组内将林木分为优良木、有益木和有害木，伐除有害木，保留优良木、有益木和适量的灌木。

⑸割灌除草：对林内杂草丛生的灌木等可能影响林木生长的都要进行劈杂或割灌，确保目的树种生长不受影响。

3.样地监测和建档：

各抚育试点地块要进行样地设置和样地调查，监测抚育前后（1月内），抚育后第3年、第5年林分生长情况、林分结构变化、林分健康状况等。抚育前后留存各种监测指标的原始图片、影像资料(如林分全景照片、林下照片等 )，建立抚育试点工作的档案，负责项目申报、作业设计、技术培训、施工作业质量检查、检查验收、财务管理、成效监测和信息的采集与报送等方面文件、图片、影像资料的收集管理，由营林股负责。

五、项目环境保护

开展森林抚育，有利于提高森林资源质量、增加生物多样性、增强森林碳汇、提升森林生态功能。

六、项目组织管理

1.管理机构：森林抚育补贴试点工作政策性强、技术复杂、管理要求高，为确保试点工作的顺利进行，林业局成立了由廖旺顺局长任组长，郑国祥书记任常务副组长、叶强任副组长，营林股、资源站、产业股、计财股及监察室负责人为成员的领导小组，为试点工作的顺利推进提供强有力的组织保障。

2.实施步骤和公示：根据省厅批复的实施方案，按照《国家林业局关于印发〈森林抚育作业设计规定〉的通知》（林造发〔2012〕191号）和福建省林业厅《关于切实做好2012年森林抚育补贴试点项目工作的通知》（闽林造〔2012〕11号）组织开展作业设计，根据小班的具体实际确定建设内容，并做到图、表、地相一致。作业设计由建阳市天茵设计服务中心承担，经建阳市林业局审核后以正式文件报南平市林业局审批。对抚育补贴政策、任务和资金安排及抚育作业的施工单位或抚育人员等公开公示，扩大知情权，主动接受当地村民的监督。

3.施工管理：施工作业要求由具有抚育间伐经验的专业队伍承担。施工队必须在与采育场、林场签订合同并经技术培训，方可按作业设计开展施工作业，产业股负责开展各林业采育场、林场抚育间伐技术培训。对每片作业山场，各采育场和林场必须落实一名责任人，以加强施工指导和质量跟踪，及时反映出现的问题和可能发生的问题。营林股负责指导乡镇施工作业。

4.补贴标准：中央财政每亩补贴100元，其中直接费用，即为开展抚育间伐的劳动用工费为每亩95元；间接费用，即用于作业设计、检查验收、档案管理、成效监测等每亩5元。

5.奖罚措施：林业局将森林抚育补贴试点工作为作考核各有关股室、各林业采育场、林场的重要内容。对认真组织实施，顺利完成任务的单位给予奖励，对组织管理不利，造成资源破坏的，将追究责任。

6.检查验收：施工作业完成后，林业局将组织开展全面的检查验收，并将自查验收报告及试点工作总结上报南平市林业局和省林业厅。

七、投资概算与资金筹措

1.资金概算：按项目任务2.97万亩来测算，每亩需投入资金225元计，共需投入资金660多万元。

2.资金筹措：业主自筹资金130元/亩，需投入386万元，中央财政补贴资金95元/亩，需投入282万元。

八、综合评价

抚育作业主要目的是提高林分质量，增强生态效益。该项目建设有效提高建阳市重点生态公益林的林分质量，促进林木生长，提高林分保持水土、涵养水源等功能。同时抚育作业有间伐材的经济收入，预计产值达500多万元。